## Donnees
Module : | P_GesProj2
Prénom - nom : | Jonathan Dale
Classe : | Min2
Lieu : | ETML
Date Début : | 2022-01-11
Date Fin: | 2022-03-15
Nombre de semaines: | 8
Nombre de Périodes/Semaine : | 4
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Création du journal de travail
2 | Création du rapport
3 | Mise en place du projet C#
4 | Création du menu
5 | Fonction d'affichage
6 | Fonctions de connexion
7 | Fonctions Get Database et Table
8 | Affichage TreeView
9 | Création Database
10 | Effacer database / table
11 | Refresh TreeView
12 | Création de table
13 | Attributs de la table
14 | Vérification du projet en entier
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Diagramme
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8
Absence - Imprévus | 0
0
Création du journal de travail | 0
2
Création du rapport | 0
10
Mise en place du projet C# | 0
8
Création du menu | 0
10
Fonction d'affichage | 0
4
Fonctions de connexion | 0
4
Fonctions Get Database et Table | 0
8
Affichage TreeView | 0
2
Création Database | 0
8
Effacer database / table | 0
6
Refresh TreeView | 0
4
Création de table | 0
14
Attributs de la table | 0
12
Vérification du projet en entier | 0
4
Total planifié | 0
Total réalisé | 96

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Début:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Début: | 2022-01-11
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du rapport | 2 | Création d'un nouveau rapport
Création du journal de travail | 2 | Création du journal de travail
Mise en place du projet C# | 8 | Penser comment je vais procéder avec le projet C#.
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 2 | Début: | 2022-01-18
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du menu | 6 | Créer les éléments visuels du projet
Fonction d'affichage | 4 | Fonctions pour changer les éléments visuels en fonction de ce qu'il se passe
Fonctions de connexion | 2 | Création de la classe Network pour faire la connexion
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 3 | Début: | 2022-01-25
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Fonctions de connexion | 2 | Finir de mettre en place correctement la fonction de connexion avec boucle
Fonctions Get Database et Table | 8 | Création des fonctions pour récupérer les Database et Tables pour stocker les informations dans de nouveaux objets dédiés
Affichage TreeView | 2 | Afficher les informations de bases de données dans un TreeView
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 4 | Début: | 2022-02-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Refresh TreeView | 4 | Création de la fonction pour correctement mettre à jour le TreeView après chaque requête
Création Database | 8 | Création d'un base de données avec des fonctions de Network.cs
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 5 | Début: | 2022-02-08
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Effacer database / table | 6 | Fonction pour effacer les databases et table en utilisant le fullpath du treeview pour effacer la table
Création du menu | 4 | Création des éléments pour créer une nouvelle table
Création de table | 2 | Mettre en place des classes pour permettre la création d'une commande qui ajoute une nouvelle table à une base de données
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 6 | Début: | 2022-02-15
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création de table | 12 | Finir de créer les éléments pour atteindre la création des tables
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 7 | Début: | 2022-02-22
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Attributs de la table | 12 | Commencer à créer un nouveau form permettant de visualiser les éléments d'une table (recherche de code surtout)
Total semaine | 12 | Max. 12
Semaine | 8 | Début: | 2022-03-01
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du rapport | 8 | Finir de créer le rapport
Vérification du projet en entier | 4 | Tout compléter si il manque des choses dans le rapport, le journal, etc.
Total semaine | 12 | Max. 12
STOP